Паспорт услуги (процесса) ООО «ПЭСК»

технологическое присоединение к электрическим сетям

Потребитель: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с решением Службы по тарифам Иркутской области

Условия оказания услуг (процесса): согласно п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила ТП) на основании заявки на технологическое присоединение (далее – ТП)

Порядок оказания услуг (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на ТП с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов | 1) Письмо с описью вложения в адрес ООО «ПЭСК»; 2) Лично или через уполномоченного представителя в приёмную ООО «ПЭСК»; 3) Через официальный сайт www.pescom.ru. | 6 рабочих дней с даты регистрации заявки При отсутствии необходимых сведений и документов ООО «ПЭСК» уведомляет об этом Заявителя | П. 8, 10, 12.1, 14, 15 Правил ТП |
| 2 | Подготовка и направление Заявителю проекта договора и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям | Подготовка технических условий (далее – ТУ): определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых ЛЭП, ПС и т. п.), требования к приборам учёта, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ. Определение существенных условий договора: обязательств сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков | Вручается лично заявителю (либо через уполномоченного представителя) в приёмной ООО «ПЭСК» (либо почтой заказным письмом) 2 экземпляра договора ТП и ТУ | 15 дней с даты регистрации заявки на ТП (или с даты получения недостающих сведений) 30 дней с даты регистрации заявки на ТП (или с даты получения недостающих сведений) | П. 15, 16, 25.1 Правил ТП |
| 3 | Разрешение споров | В случае несогласия с предоставленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Лично или через уполномоченного представителя в приёмную ООО «ПЭСК» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ООО «ПЭСК» проекта договора | П. 15 Правил ТП |
| В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП Сетевая организация обязана в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта договора |
| 4 | Заключение договора | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Лично или через уполномоченного представителя в приёмную ООО «ПЭСК» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ООО «ПЭСК» проекта договора | П. 15 Правил ТП |
| 5 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям ООО «ПЭСК» | Заявитель вносит на расчётный счёт ООО «ПЭСК» денежные средства в размере, определённом договором на основании счета на оплату | Путём банковского перевода, через терминалы и банкоматы Сбербанка, через систему Сбербанк ОнЛ@йн | Производится в соответствии с условиями договора ТП |  |
| 6 | Выполнение ТУ Заявителем | Выполняется силами электромонтажных организаций. По окончании работ Заявитель уведомляет ООО «ПЭСК» о выполнении ТУ | Заявление (уведомление) лично или через уполномоченного представителя в приёмную ООО «ПЭСК» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Срок осуществления мероприятий определён договором ТП (от 4 месяцев до 4 лет в зависимости от сложности и объёма выполняемых работ) | П. 16 Правил ТП |
| 7 | Выполнение ТУ ООО «ПЭСК» | Выполняется с привлечением подрядных организаций |  |  | П. 16, 18 Правил ТП |
| 8 | Проверка выполнения ТУ (в т. ч. Системным оператором, если ТУ были с ним согласованы), получение допуска Ростехнадзора | Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ (с оформлением акта о выполнении ТУ) Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора | Заявитель должен уведомить ООО «ПЭСК» о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов | 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ | П. 18 Правил ТП |
| 9 | Оформление и подписание актов, фактическое присоединение и подача напряжения | Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок ООО «ПЭСК» в точке балансового разграничения, осуществление фактической подачи напряжения | Акты вручаются лично Заявителю или уполномоченному представителю в приёмной ООО «ПЭСК» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) по 2 экземпляра каждого из актов Фактическая подача напряжения осуществляется ООО «ПЭСК» по наряду на включение | 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о получении им разрешения Ростехнадзора Подача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получения наряда на включение от ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» | П. 7, 19 Правил ТП |