## Май-июнь
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-9 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 32) | Плановый | 06.06.2013 г. 10:00 | 06.06.2013 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 21 - 34, ул. Звёздная, 21 - 47 | 39 | Текущий ремонт, испытания КТПН
2 | ТП-6 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 21) | Плановый | 07.06.2013 г. 10:00 | 07.06.2013 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 22 - 32 | 1 | Текущий ремонт, испытания КТПН
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11, фидер № 1 (п. Молодёжный, пер. Цветочный, 8) | Плановый | 14.06.2013 г. 14:00 | 14.06.2013 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, пер. Цветочный, 20 - 26 | 8 | Работы на ВЛ-0,4 кВ по замене провода
4 | ТП-24 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 84) | Плановый | 17.06.2013 г. 10:00 | 17.06.2013 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 68 - 84 | 22 | Текущий ремонт, испытания КТПН
5 | ТП-26 (п. Молодёжный, ул. Солнечная, 3) | Плановый | 10.07.2013 г. 10:00 | 10.07.2013 г. 14:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 3 | 1 | Текущий ремонт, испытания, покраска КТПН
6 | ТП-15 (п. Молодёжный, ул. Школьная, 37) | Плановый | 15.07.2013 г. 10:00 | 15.07.2013 г. 14:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Школьная, 32 - 56 | 14 | Текущий ремонт, испытания, покраска КТПН
7 | ТП-20 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 36), ТП-27 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 71) | Плановый | 07.08.2013 г. 14:00 | 07.08.2013 г. 18:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Сосновая, 27 - 41, ул. Ангарская, 63 - 71 "д" | 31 | Текущий ремонт, испытания КТПН, замена вводов 10 кВ в КТПН на провод СИП3
8 | ТП-23 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 4-6) | Плановый | 20.08.2013 г. 9:00 | 20.08.2013 г. 16:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, 6 - 10 | 5 | Текущий ремонт, испытания КТПН, замена вводов 10 кВ в КТПН на провод СИП3, установка наружного подстанционного разъединителя РЛНД
9
10
11
12