## Май-январь 2013
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-9 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 32) | Плановый | 06.06.2013 г. 10:00 | 06.06.2013 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 21 - 34, ул. Звёздная, 21 - 47 | 39 | Текущий ремонт, испытания КТПН
2 | ТП-6 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 21) | Плановый | 07.06.2013 г. 10:00 | 07.06.2013 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 22 - 32 | 1 | Текущий ремонт, испытания КТПН
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11, фидер № 1 (п. Молодёжный, пер. Цветочный, 8) | Плановый | 14.06.2013 г. 14:00 | 14.06.2013 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, пер. Цветочный, 20 - 26 | 8 | Работы на ВЛ-0,4 кВ по замене провода
4 | ТП-24 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 84) | Плановый | 17.06.2013 г. 10:00 | 17.06.2013 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 68 - 84 | 22 | Текущий ремонт, испытания КТПН
5 | ТП-26 (п. Молодёжный, ул. Солнечная, 3) | Плановый | 10.07.2013 г. 10:00 | 10.07.2013 г. 14:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 3 | 1 | Текущий ремонт, испытания, покраска КТПН
6 | ТП-15 (п. Молодёжный, ул. Школьная, 37) | Плановый | 15.07.2013 г. 10:00 | 15.07.2013 г. 14:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Школьная, 32 - 56 | 14 | Текущий ремонт, испытания, покраска КТПН
7 | ТП-20 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 36), ТП-27 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 71) | Плановый | 07.08.2013 г. 14:00 | 07.08.2013 г. 18:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Сосновая, 27 - 41, ул. Ангарская, 63 - 71 "д" | 31 | Текущий ремонт, испытания КТПН, замена вводов 10 кВ в КТПН на провод СИП3
8 | ТП-23 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 4-6) | Плановый | 20.08.2013 г. 9:00 | 20.08.2013 г. 16:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, 6 - 10 | 5 | Текущий ремонт, испытания КТПН, замена вводов 10 кВ в КТПН на провод СИП3, установка наружного подстанционного разъединителя РЛНД
9
10
11
12

## Январь-май 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-3 (п. Молодёжный, ул. Звёздная, 86) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 17.02.2014 г. 10:00 | 18.02.2014 г. 16:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Звёздная, 68 - 108 | 21 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
2 | ТП-8 (п. Молодёжный, ул. Зелёная, 44) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 19.02.2014 г. 10:00 | 20.02.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Зелёная, 37 - 46 | 9 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
3 | ТП-9 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 23 "а") | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 20.02.2014 г. 14:00 | 21.02.2014 г. 15:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Звёздная, 19 - 47, ул. Садовая, 21 - 36 | 39 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
4 | ТП-24 (п. Молодёжный, ул. Звёздная, 80) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 21.02.2014 г. 16:00 | 22.02.2014 г. 16:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Звёздная, 69 - 84, ул. Садовая, 68 - 84 | 20 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
5 | ТП-34 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 54) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 26.02.2014 г. 10:00 | 27.02.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Звёздная, 51 - 65, ул. Садовая, 38 - 66 | 23 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
6 | ТП-33 (п. Молодёжный, пер. Энергетиков, 4) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 27.02.2014 г. 14:00 | 28.02.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, пер. Приморский, 1 - 5, ул. Ангарская, 74 - 82 | 11 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
7 | ТП-1 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 2 "а") | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 03.03.2014 г. 10:00 | 04.03.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 50 - 54, ул. Ангарская, 1 - 17 | 9 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
8 | ТП-12 (п. Молодёжный, пер. Молодёжный, 2) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 04.03.2014 г. 14:00 | 05.03.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 60 - 94, пер. Молодёжный, 2 - 10 | 27 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
9 | ТП-36 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 54) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 10.03.2014 г. 10:00 | 11.03.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул.Сосновая, 52 - 64 | 5 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
10 | ТП-29 (п. Молодёжный, ул. Школьная, 1) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 11.03.2014 г. 14:00 | 12.03.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 2 - 38, ул. Школьная, 1 - 17 | 36 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
11 | ТП-28 (п. Молодёжный, ул. Школьная, 32) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 18.03.2014 г. 10:00 | 18.03.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Школьная, 32/34 | 1 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
12 | ТП-14 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 2 "а") | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 24.03.2014 г. 10:00 | 25.03.2014 г. 16:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 40 - 48, ул. Школьная, 2 - 20 | 16 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
13 | ТП-31 (п. Молодёжный, ул. Солнечная, 2 "а") | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 04.04.2014 г. 10:00 | 07.04.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Лесная, 20 - 29 | 10 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
14 | ТП-18 (п. Молодёжный, ул. Школьная, 35 "а") | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 07.04.2014 г. 14:00 | 08.04.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Школьная, 24 - 35 | 14 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
15 | ТП-16 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 1) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 09.04.2014 г. 10:00 | 10.04.2014 г. 16:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 1 - 6 "а" | 9 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
16 | ТП-13 (п. Молодёжный, ул. Школьная, 62) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 18.04.2014 г. 10:00 | 19.04.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, 35 - 71, ул. Школьная, 46 - 72 | 32 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
17 | ТП-11 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 20) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 19.04.2014 г. 14:00 | 21.04.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Сосновая, 5 - 24, пер. Цветочный, 5 - 9 | 14 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
18 | ТП-5 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 15) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 21.04.2014 г. 14:00 | 22.04.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 5 - 21 | 7 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
19 | ТП-37 (п. Молодёжный, ул. Набережная, 3) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 05.05.2014 г. 10:00 | 06.05.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Набережная, 3 | 1 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
20 | ТП-35 (п. Молодёжный, ул. Звёздная, 1) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 06.05.2014 г. 14:00 | 07.05.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Звёздная, 1 - 17, ул. Садовая, 8 - 20 | 17 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
21 | ТП-37 (п. Молодёжный, ул. Набережная, 3) | Кап. ремонт тр-ра, испытания | 12.05.2014 г. 10:00 | 13.05.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Набережная, 3 | 1 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
22 | ТП-30 (п. Молодёжный, ул. Набережная, 7) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 13.05.2014 г. 10:00 | 14.05.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Набережная, 6 - 10, ул. Луговая, 1 - 14 | 12 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
23 | ТП-19 (п. Молодёжный, ул. Зелёная, 16) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 14.05.2014 г. 14:00 | 15.05.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Лесная, 30 - 39, ул. Зелёная, 16 - 27 | 18 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
24 | ТП-17 (п. Молодёжный, ул. Зелёная, 49) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 15.05.2014 г. 14:00 | 16.05.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Набережная, 1 - 5, ул. Зелёная, 49 - 50 | 8 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
25 | ТП-6 (п. Молодёжный, ул. Садовая, 22) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 17.05.2014 г. 10:00 | 18.05.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, 22 - 32, ул. Звёздная, 29 - 33 | 6 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
26 | ВЛ 10 кВ по пер. Цветочный, 8 - 15, ул. Зелёная, 43 - 49 | Капитальный ремонт | 20.05.2014 г. 10:00 | 20.05.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Зелёная, 28 - 59, ул. Солнечная, 66 - 96, ул. Набережная, 1 - 10 | 67 | Плановые работы для увеличения пропускной способности сетей, увеличение габарита над проезжей частью дороги
27
28
29
30
31

## июнь 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-2 (п. Молодёжный, ул. Подъездная дорога, 2) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 04.06.2014 г. 10:00 | 05.06.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Подъездная дорога, 2 - 6 | 3 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
2 | ТП-7 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 79) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 05.06.2014 г. 14:00 | 06.06.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, 77 - 84 | 3 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
3 | ТП-20 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 36) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 09.06.2014 г. 10:00 | 10.06.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, пер. Цветочный, 1 - 4, ул. Сосновая, 27 - 43 | 14 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
4 | ТП-22 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 69) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 10.06.2014 г. 14:00 | 11.06.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Сосновая, 45 - 69 | 10 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
5 | ТП-23 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 6) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 17.06.2014 г. 10:00 | 18.06.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 33 - 33 "а", ул. Ангарская, 6 - 10 | 6 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
6 | ТП-27 (п. Молодёжный, ул. Ангарская, 71) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 18.06.2014 г. 14:00 | 19.06.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Школьная, 77 - 101, ул. Ангарская, 46 - 71 "д" | 29 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15, фидер 2 (ул. Звёздная, 61 - 71) | Капитальный ремонт | 20.06.2014 г. 10:00 | 20.06.2014 г. 17:30 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Звёздная, 61 - 71 | 8 | Замена неизолированного алюминиевого провода на СИП-2
8 | ТП-12 (п. Молодёжный, пер. Молодёжный, 2), отпайки 0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт КТПН | 23.06.2014 г. 10:00 | 26.06.2014 г. 18:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 60 - 94, пер. Молодёжный, 2 - 10 | 27 | Потребители переключаются на другие ТП, время переключения не более 30 мин.
9 | ВЛ-10 кВ (п. Молодёжный, пер. Цветочный, 2, ул. Сосновая, 38) от оп. 1-109 до оп. 1-101, оп. 3-15 | Капитальный ремонт | 25.06.2014 г. 10:00 | 30.06.2014 г. 18:00 | - | - | Замена неизолированного алюминиевого провода на СИП-3, увеличение пропускной способности сетей, увеличение габарита над проезжей частью дороги и участком потребителя. Линия выведена в ремонт, отключения потребителей не планируется
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## июль 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-4 (п. Молодёжный, пер. Приморский, 4) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 08.07.2014 г. 10:00 | 09.07.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, пер. Приморский, 5 | 1 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
2 | ТП-15 (п. Молодёжный, ул. Звёздная, 56) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 09.07.2014 г. 14:00 | 10.07.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Школьная, 37 - 59, ул. Звёздная, 56 - 69 | 19 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
3 | ТП-21 (п. Молодёжный, ул. Звёздная, 120) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 14.07.2014 г. 10:00 | 15.07.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, пер. Энергетиков, 1 - 13, ул. Звёздная, 110 - 130 | 16 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
4 | ТП-25 (п. Молодёжный, ул. Сосновая, 40) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 15.07.2014 г. 14:00 | 16.07.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Сосновая, 38 - 48 | 8 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
5 | ТП-26 (п. Молодёжный, ул. Солнечная, 3) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 17.07.2014 г. 10:00 | 18.07.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Солнечная, 1 - 3 | 2 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
6 | ТП-32 (п. Молодёжный, ул. Зелёная, 49) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 21.07.2014 г. 10:00 | 22.07.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул.Зелёная, 28 - 49 | 11 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## август 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-10 (п. Молодёжный, пер. Ангарская, 17е) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 08.08.2014 г. 10:00 | 09.08.2014 г. 13:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, 17 - 35, ул.Сосновая, 1 - 10 | 27 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
2 | ТП-38 (п. Молодёжный, пер. Ангарская, 80) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 09.08.2014 г. 14:00 | 10.08.2014 г. 17:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, 75, 86, пер.Приморский, 1, 5 | 4 | Потребители переключаются на другую ТП, время переключения не более 30 мин.
3 | ТП-40 (р. п. Листвянка, ул. Чапаева, 67) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 11.08.2014 г. 10:00 | 11.08.2014 г. 20:00 | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Листвянка, ул. Чапаева, 65, 67 | 2
4 | ТП-41 (р. п. Листвянка, ул. Судзиловского, 1) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 12.08.2014 г. 10:00 | 12.08.2014 г. 20:00 | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Листвянка, ул. Судзиловского, 1, 1/1 | 2
5 | ВЛ-10 кВ "ЖСТ Б", ЛР-6, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-17 "б", подстанционные разъединители, переключение ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 (п. Молодёжный) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 17.08.2014 г. 09:00 | 17.08.2014 г. 18:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Ангарская, ул. Сосновая, ул. Луговая, ул. Набережня, ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Приморский, пер. Энергетиков, пер. Иркутский, пер. Молодёжный | 287
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## сентябрь 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-4017 (п. Молодёжный, ул. Дачная, 10) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 16.09.2014 г. 09:00 | 16.09.2014 г. 18:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Дачная, 7, 10 | 2
2 | ТП-4018 (п. Молодёжный, ул. Дачная, 10) | Профилактич. испытания, текущий ремонт | 18.09.2014 г. 09:00 | 18.09.2014 г. 18:00 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодёжный, ул. Дачная, 8, 9а | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## октябрь 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## ноябрь 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## декабрь 2014
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "ПЭСК"
№ п/п | Электросетевой объект | Вид ремонта | Планируемая дата и время ввода в ремонт | Планируемая дата и время вывода из ремонта | Адреса отключаемых потребителей | Количество отключенных домов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31